# 和成科技销售运营平台

# 客户管理与 AI 销售助手私有化建设方案

| 状态 建议方案 |  | 负责人 蔡景辉 |  | 更新日期 2026 年 9 月 14 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 方案编制 | 销售解决方案团队 |
| --- | --- |
| 评审角色 | 李春和、技术负责人、财务负责人、总经理 |
| 相关材料 | 软件行业案例、产品演示、技术调研清单 |
| 方案范围 | 面向 30 人销售团队的客户管理、销售协同与 AI 助手私有化建设 |

# 1.  方案摘要

和成科技目前由约 30 人、2 个业务组组成销售团队，主要使用 Excel 与企业微信维护客户信息。客户资料、沟通记录、跟进计划、报价和审批分散在个人工具中，人员离职时容易造成记录流失，管理层也难以及时掌握商机进展。

本方案建议建设一套私有化部署的销售客户管理平台，将客户、联系人、互动记录、商机、报价、审批和跟进任务统一管理，并引入 AI 销售助手分析聊天内容、评估客户意向、生成下一步建议，帮助新人快速上手。建议实施周期为合同及需求确认后 10–12 周，初步规划预算为 22–29 万元；最终范围、周期与报价以技术调研结果为准。

# 2.  建设目标与边界

| 建设目标 | 本期不包含 |
| --- | --- |
| 客户与联系人统一归档，减少离职和交接造成的数据损失 | 替代企业微信本身的即时通信能力 |
| 统一记录聊天、跟进、报价、审批和销售阶段，形成完整客户时间线 | 一次性重构全部客服、渠道及财务系统 |
| 为管理层提供销售漏斗、团队进度和预测视图 | 在未经确认的数据上自动做出最终业务审批 |
| 通过 AI 评分、摘要和建议提升销售效率及新人上手速度 | 训练或托管通用大模型底座 |

# 3.  现状与问题

当前客户信息分散在 Excel、企业微信聊天和销售个人记录中，同一客户可能存在多个版本。跟进动作依赖人工记忆，报价和审批缺少统一关联，团队负责人无法快速判断哪些客户需要推进、哪些商机存在停滞风险。随着团队扩张，这种工作方式将进一步放大重复录入、数据遗漏、交接困难和预测失真的问题。

本次建设以销售流程为主边界：从线索或客户建立开始，覆盖联系人、互动记录、商机、跟进任务、报价与审批，并将关键数据提供给 AI 助手生成可追溯的分析结果。客服与渠道团队作为后续扩展对象，本期保留组织、权限和接口能力。

# 4.  建议方案架构

推荐采用浏览器与 Windows 客户端统一访问、应用服务集中治理、数据在企业控制范围内存储的私有化架构。核心业务数据进入 PostgreSQL，文件进入受控对象存储，AI 请求通过模型网关调用并记录模型、用量、工具调用和结果来源。

访问端 → 身份与权限 → CRM/流程/文件服务 → PostgreSQL 与对象存储 → AI 模型网关与审计

图 1. 和成科技销售运营平台逻辑架构

## 核心组成

| 组件 | 主要职责 | 主要存储 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一工作台 | Web 与 Windows 端的客户、任务、审批和 AI 入口 | 浏览器/客户端本地仅保留必要缓存 | 断线提示并保护未发送内容 |
| 销售业务服务 | 客户、联系人、商机、跟进、报价与审批 | PostgreSQL | 事务回滚、幂等校验、失败可重试 |
| 互动与文件服务 | 聊天导入、附件校验、发送前上传及权限控制 | 对象存储与文件元数据表 | 校验失败不提交消息，孤立文件定时清理 |
| AI 助手与模型网关 | 摘要、意向评分、行动建议、工具调用和 Token 统计 | 会话、运行、用量及工具审计表 | 超时终止、流式错误可追踪、业务写入先确认 |
| 运营与审计 | 权限、日志、监控、备份和恢复 | 审计库、日志与备份介质 | 告警升级并保留完整操作链路 |

# 5.  关键业务流程

- 销售创建或导入客户，系统校验手机号、邮箱和企业名称等关键字段，提示潜在重复记录。

- 销售在客户档案中记录沟通内容、上传附件并建立跟进任务；附件在发送或提交动作发生时上传，选择文件本身不触发服务器传输。

- AI 助手读取当前用户有权访问的客户上下文，生成摘要、意向评分和下一步建议；涉及业务写入或邮件发送时，先展示内容并由用户确认。

- 报价、折扣或关键动作进入审批流，审批结果与客户、商机及操作人关联。

- 管理层通过漏斗、预计金额、停滞商机和团队活动视图检查进度，所有关键操作写入审计日志。

- 成交或关闭后形成完整历史；授权用户可回看聊天、附件、审批和 Agent 运行记录。

- 系统对接口成功率、流式响应完成率、审批积压、文件失败、模型用量和备份状态持续监控，并在异常时向管理员告警。

# 6.  核心数据与治理

## 核心数据对象

| 对象 | 类型 | 必需 | 治理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户与联系人 | 主数据 | 是 | 组织内唯一标识；手机号和邮箱按权限展示 |
| 互动记录 | 业务记录 | 是 | 关联客户、销售、来源和发生时间，支持聊天记录形式回看 |
| 商机与跟进 | 过程数据 | 是 | 记录阶段、金额、负责人、下一步动作及更新时间 |
| 报价与审批 | 受控数据 | 按流程 | 保留版本、发起人、审批人、意见和最终结果 |
| 附件 | 非结构化文件 | 按动作 | 记录哈希、类型、大小、归属和访问权限 |
| AI 会话与运行 | 审计数据 | 是 | 记录模型、Token、工具调用、输入来源和运行状态 |
| 组织与权限 | 安全数据 | 是 | 按成员、角色、团队和数据范围授权 |

### 数据治理保证

- 关键业务写入均绑定组织、操作者和时间，禁止跨组织读取。

- 导入、接口和工具调用使用幂等标识，降低重复客户与重复动作风险。

- AI 生成内容标记来源和模型信息，不替代客户主数据或审批结论。

- 附件只在用户明确发送或提交时上传，并在上传前校验类型、大小和动作必需性。

详细字段字典、接口清单和保留期限将在需求调研阶段形成并纳入双方评审。

接口与数据字典随每次发布进行版本化管理。

# 7.  一致性与可恢复性

平台每日执行增量备份并按约定周期完成全量备份，定期进行恢复演练。建议生产环境将数据库、对象存储和备份介质分离部署；具体恢复点目标与恢复时间目标在基础设施确认后签署。

| 场景 | 系统行为 | 控制理由 |
| --- | --- | --- |
| 重复导入或重复提交 | 按组织、业务键和幂等键识别，返回已有结果或进入人工合并 | 避免重复客户、跟进和审批 |
| 数据库或文件写入失败 | 业务事务回滚；未绑定附件进入短期清理队列 | 不产生有记录无文件或有文件无归属的长期脏数据 |
| 模型超时或流式中断 | 保留会话、运行状态和已完成工具轨迹，允许用户重试 | 业务主数据不依赖模型响应完成 |
| 运行期间配置变化 | 单次运行固定模型与工具配置版本，新配置对下一次运行生效 | 确保结果可审计、可复现 |

# 8.  安全与隐私

- 采用统一登录、短时访问令牌与可撤销会话；重要操作可增加二次确认。

- 按组织、团队、角色、负责人和数据范围授权，销售默认仅访问本人或所属团队数据。

- 客户联系方式、聊天内容和附件按最小权限展示，日志不得记录完整令牌、密码或敏感正文。

- SMTP、模型 API Key、数据库密码和证书由登录管理员在受控设置页配置，服务端加密保存并支持轮换。

- 私有化环境启用 HTTPS、数据库与备份加密、访问日志、操作审计和异常告警。

数据保留、删除、导出和脱敏策略由和成科技确认，并在上线前完成权限穿透测试和审计抽查。

# 9.  实施与运行准备

| 指标 | 建议目标或告警 | 责任方 | 上线门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心接口可用性 | 月度不低于 99.9% | 实施团队/运维 | 必须 |
| 常规页面响应 | P95 小于 2 秒，超阈值持续 5 分钟告警 | 实施团队 | 必须 |
| AI 流式完成率 | 不低于 99%，失败需保留运行记录 | 实施团队/模型供应方 | 必须 |
| 备份与恢复 | 每日备份；上线前完成一次恢复演练 | 和成科技运维 | 必须 |
| 权限与审计 | 关键角色测试通过，关键操作可追溯 | 双方项目组 | 必须 |

推广约束：先由 1 个业务组试运行 2 周；无严重数据、权限或流程问题后推广至全部约 30 名销售。

# 10.  方案选择与预算

建议预算区间为 22–29 万元，覆盖核心 CRM 与流程配置、私有化部署与安全加固、数据导入与必要集成、AI 助手配置、培训及上线支持。服务器、数据库商业许可、短信/邮件、模型调用及新增第三方接口费用原则上单列。

预算为当前访谈信息下的规划值，不构成最终报价。双方完成技术调研、数据盘点、流程确认和验收口径评审后，形成正式范围与商务报价。

| 方案 | 适用点 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 继续使用 Excel 与企业微信 | 成本低、无需迁移 | 无法解决统一数据、交接、审批和管理可视化问题 |
| 采用标准公有云 CRM | 上线快、标准功能成熟 | 客户对私有化、数据边界和权限隔离有明确要求 |
| 私有化 CRM 加 AI 助手 | 兼顾销售闭环、数据控制和 AI 提效 | 推荐；需要完成基础设施、接口和安全调研 |
| 一次性覆盖销售、客服与渠道 | 平台范围完整 | 本期风险和变更成本较高，建议销售先行、后续扩展 |

# 11.  待确认事项

- 私有化部署服务器、操作系统、数据库与对象存储由哪一方提供和运维？

- 企业微信聊天记录的可获取范围、授权方式及历史数据量是多少？

- 现有 Excel 模板、客户重复规则、商机阶段和审批规则如何定义？

- 首期是否需要对接邮箱、财务、合同、客服或渠道系统？

# 12.  决策与下一步

建议采用“销售先行、私有化部署、分阶段推广”的建设路径。下表以合同与需求确认日为起点规划 10–12 周，目标是在和成科技完成选型后尽快启动，并为年内上线保留验收和推广时间。

| 阶段 | 交付内容 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求与蓝图 2 周 | 流程、权限、数据、接口与验收蓝图 | 双方签字确认范围和迁移清单 |
| M2 配置与开发 4–5 周 | CRM、审批、文件、AI 助手与必要接口 | 核心流程联调通过 |
| M3 试运行 2–3 周 | 数据迁移、培训、单业务组试运行 | 关键问题关闭且用户验收通过 |
| M4 上线推广 2 周 | 全员上线、运行监控、交付与复盘 | 无严重故障，备份恢复与权限检查通过 |

Use footnotes for definitions, assumptions, or terms that need precision without interrupting the main narrative.